## 制度診断
サンプル・ものづくり株式会社 制度診断
作成者：____________ 査閲者：____________ 作成日：______／__／__ ［補助金・助成金 申請支援］
制度名 | 区分 | 所管 | 上限額 | 補助率 | 主な要件 | 対象経費 | 加点 | 採択ポイント | 該当性 | 申請可否
ものづくり補助金（省力化投資枠・革新的サービス開発枠など） | 補助金 | 中小企業庁（経済産業省） | 1,300万円 | 2/3以内 | 従業員300名以下の中小企業。認定支援機関による事業計画確認書が必須。 | 機械装置費（単価50万円以上）・システム構築費・研修費 | 賃上げ表明書・経営革新計画の承認・融資予定の有無 | 交付決定前の発注厳禁。事業計画は5年計画で数値目標明記。 | 高 | 申請推奨
小規模事業者持続化補助金 | 補助金 | 日本商工会議所・商工会 | 250万円 | 2/3以内 | 従業員20名以下（商業・サービス業）。商工会との支援が必須。 | 展示会出展費・広告費・設備投資 | 事業承継・賃上げ計画 | 商工会への事前相談が必須。採択率が比較的高い。 | 中 | 検討
IT導入補助金 | 補助金 | 中小企業庁 | 450万円 | 1/2以内 | 従業員数による。認定IT導入支援事業者との契約が必須。 | ソフトウェア購入費・ハードウェア・導入サポート費 | セキュリティ対策・複数システム統合 | 認定ベンダーとの事前調整が必須。交付決定後4ヶ月以内の実装。 | 高 | 申請推奨
キャリアアップ助成金 | 助成金 | 厚生労働省 | 1人あたり57万円～80万円 | 定額制 | 6ヶ月以上の雇用保険加入企業。正社員化実績が必須。 | 正社員化に伴う給与増 | 複数人の正社員化・賃金規程の整備 | ハローワーク相談が必須。6ヶ月前から計画書提出。 | 中 | 検討
業務改善助成金 | 助成金 | 厚生労働省 | 600万円 | 3/4以内 | 生産性向上計画の策定と報告が必須。 | 機械装置・システム導入・労働者研修 | 20%以上の時間短縮目標 | 都道府県労働局に事前相談。複数経費の組み合わせが採択のポイント。 | 中 | 検討
人材開発支援助成金 | 助成金 | 厚生労働省 | 訓練時間に応じた定額制 | 定額制 | 雇用保険加入企業。被保険者1年以上が要件。 | 企業内訓練・職業訓練所受講料 | 資格取得成功・訓練修了後の配置転換 | 訓練計画書の提出が事前認定に必須。 | 中 | 検討
雇用調整助成金 | 助成金 | 厚生労働省 | 1人あたり休業手当の一部 | 中小企業2/3 | 売上高30%以上減少など経営困難要件が必須。 | 休業手当 | 訓練の実施 | 現在のサンプル企業は対象外の可能性が高い。 | 低 | 見送り
事業承継・引継ぎ補助金 | 補助金 | 中小企業庁 | 800万円～1,200万円 | 2/3以内 | 事業承継予定企業。事業承継計画書と金融機関確認が必須。 | 設備投資・人材採用・研修 | 複数事業の承継・新事業展開 | 事業承継予定がない場合は対象外。 | 低 | 見送り
省力化投資補助金 | 補助金 | 中小企業庁 | 1,000万円～5,000万円 | 1/2以内～2/3以内 | 投資による労働生産性向上を数値で示すこと。 | 機械装置・システム・ソフトウェア | 大幅な省力化（労働時間30%以上削減） | 最新制度で毎年更新。ものづくり補助金と選択。 | 高 | 申請推奨
グローバル展開・海外販路開拓補助金 | 補助金 | 中小企業庁・JETRO | 様々（100万円～1,000万円以上） | 1/2～2/3 | 海外販売実績あり、または具体的進出計画必須。 | 海外展示会出展・国際認証取得 | 複数国への展開 | 国内展開を優先する場合は優先度低い。 | 低 | 見送り
※ 上限額・補助率・要件は公募回・年度で変わります。必ず最新の公募要領で確認してください。

## 経費明細
サンプル・ものづくり株式会社 経費明細
作成者：____________ 査閲者：____________ 作成日：______／__／__ ［補助金・助成金 申請支援］
費目区分 | 内容 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) ＝単価×数量 | 補助対象 ／対象外 | 補助率 (入力) | 補助金額(円) ＝対象額×補助率 | 自己負担(円) ＝金額−補助金額 | 備考
機械装置・設備費 | 機械装置費（旋盤・NC加工機） | 15000000 | 1 | 15000000 | 補助対象 | 66.67% | 10000000 | 5000000 | 単価50万円以上で補助対象。見積3社から相見積取得済み。納品・支払い完了後に補助金交付。
システム構築費 | システム構築費（IoT・クラウド型ERP） | 4000000 | 1 | 4000000 | 補助対象 | 66.67% | 2666666 | 1333334 | 一般型での機械装置費以外経費は総額500万円まで。ここまでで合計4,666,667円。
システム構築費 | ネットワーク・通信機器費 | 1200000 | 1 | 1200000 | 補助対象 | 66.67% | 800000 | 400000 | 生産管理システム導入に伴う必須ハードウェア。補助対象経費として認識。副経費枠に含める。
研修費 | 社員研修・人材育成費 | 800000 | 1 | 800000 | 補助対象 | 66.67% | 533333 | 266667 | 新設備・システム操作研修。外部研修機関への委託。副経費として扱い、上限500万円内。
外注費 | 外注試作・加工費 | 1000000 | 1 | 1000000 | 補助対象 | 66.67% | 666666 | 333334 | 革新的な製品開発に伴う試作経費。補助対象経費として認識。副経費枠に含める。
専門家経費 | コンサルティング・診断費 | 600000 | 1 | 600000 | 補助対象 | 66.67% | 400000 | 200000 | 認定支援機関による事業計画策定支援、経営診断。副経費枠内で認識。
その他経費 | 知的財産権登録・取得費 | 300000 | 1 | 300000 | 補助対象外 | 0% | 0 | 300000 | 意匠登録・特許出願費用。原則補助対象外。税務申告時の損金算入で対応。
機械装置・設備費 | 既存設備処分・移設費 | 500000 | 1 | 500000 | 補助対象外 | 0% | 0 | 500000 | 旧設備の廃棄・移設費。補助対象外。補助金受領後5年間は処分制限あり。
合計 |  |  |  | 23400000 |  |  | 15066665 | 0
※ 単価・数量・補助率のセルを書き換えると、金額・補助金額・自己負担が自動再計算されます。制度上限・枠別上限がある場合は補助率セルで調整してください。
※ 交付決定前の発注・契約・支払は補助対象外。価格の妥当性は相見積（機械装置等は複数社見積が求められる制度が多い）で示す。消費税は補助対象外となる制度が多い。最新の公募要領で確認。

## 資金繰り
サンプル・ものづくり株式会社 資金繰り
作成者：____________ 査閲者：____________ 作成日：______／__／__ ［補助金・助成金 申請支援］
時点 | 内容 | 支出(円) | 入金(円) | 自己資金所要額 累計(円)
申請準備〜採択 | 申請書類の作成・専門家費用等（必要に応じ入力） | 0 | 0 | 0
交付決定 | ★発注解禁。これより前の発注・契約・支払は補助対象外 | 0 | 0 | 0
事業実施（支払先行） | 設備・システム等の支払。経費全額をいったん自己資金・つなぎ融資で立替 | 23400000 | 0 | 23400000
実績報告・確定検査 | 証憑（見積書・発注書・納品書・請求書・振込記録等）を整理し提出 | 0 | 0 | 23400000
補助金入金（精算払） | 確定検査後に補助金額が入金される（補助金は後払い） | 0 | 15066665 | 8333335
ピーク自己資金所要額 | 事業期間中に最大限必要となる立替資金（つなぎ資金の目安） |  |  | 23400000
※ 補助金は後払い（精算払）。交付決定から入金まで、経費全額の立替が必要です。ピーク所要額を金融機関と事前に共有し、つなぎ融資等を確保してください。
※ 概算払・中間払の有無、消費税の扱い、収益納付は制度により異なります。最新の公募要領で確認してください。

## 必要書類チェック
サンプル・ものづくり株式会社 必要書類チェック
作成者：____________ 査閲者：____________ 作成日：______／__／__ ［補助金・助成金 申請支援］
書類名 | 区分 | 入手先 | 所要日数目安 | 状況(未/済) | 留意
GビズIDプライム登録・確認 | 必須 | 経済産業省 | 2〜3週間 | 準備済 | オンライン申請の際に必須。事前登録（2-3週間）が必要。申請代理人の登録も確認。
直近12期分決算書・確定申告書（税務署受付印済み） | 必須 | 自社記帳 | 手元確認 | 作成中 | 申請時点で最新の確定申告書が必要。青色申告推奨。補助対象者要件の確認。
事業計画書（5年間）・資金計画書 | 必須 | 自社＋認定支援機関 | 要確認 | 作成中 | 付加価値額年率3%以上・給与支給総額年率1.5%以上を明記。計画の実現可能性が審査ポイント。
賃上げ表明書（事業場内最低賃金+30円以上の誓約） | 加点 | 経済産業省フォーム | 社内決裁次第 | 未着手 | 採択後に従わない場合は補助金返納リスク。給与規程改訂の準備が必須。
認定支援機関の事業計画確認書 | 必須 | 認定支援機関（税理士・中小企業診断士等） | 1〜2週間 | 作成中 | ものづくり補助金申請の必須要件。経営革新等支援機関による計画実効性確認。
見積書・カタログ（機械装置3社以上、システム構築2社以上） | 必須 | 設備メーカー・ベンダー | 1〜3週間(相見積) | 準備済 | 交付決定前に複数見積を取得し、決定後に正式発注。見積有効期限を確認。
労働者名簿・給与台帳（直近3ヶ月分） | 必須 | 自社総務 | 数日 | 未着手 | 従業員数・雇用形態・給与実績を確認。賃上げ前後の給与改善実績を記録する準備。
法人登記謄本・最新（履歴事項全部証明書） | 必須 | 法務局 | 即日〜1週間 | 準備済 | 申請時点で3ヶ月以内のもの。補助対象者要件（資本金・役員等）の確認。
経営革新計画書（都道府県の承認取得） | 加点 | 自社＋都道府県経済産業部 | 1〜2ヶ月(認定) | 未着手 | ものづくり補助金の加点要件。新製品・新技術・新サービスの革新性を立証。
銀行の融資予定証明書（融資予定額の確認） | 加点 | 地域金融機関 | 2〜4週間 | 未着手 | 自己資金と補助金の組み合わせ投資を実現。融資予定有無も加点対象。
通帳コピー・入出金実績（申請前1ヶ月） | 任意 | 自社銀行 | 要確認 | 未着手 | 事業活動実績の補強資料。経営安定性の確認に活用。
個人番号（マイナンバー）確認書 | 必須 | 代表者の運転免許証等 | 1〜2週間 | 準備済 | GビズID登録時に必要。本人確認書類の写し。
納税証明書 | 必須 | 税務署・自治体 | 数日〜1週間 | 未着手 | （一般的な必須書類として補完）滞納があると申請不可の制度が多い
※ 必要書類は制度・公募回で異なります。必ず最新の公募要領・電子申請システムの要求書類一覧で確認してください。証憑は実績報告・事後検査に備えて保全（保存年限の指定あり）。

## スケジュール
サンプル・ものづくり株式会社 スケジュール
作成者：____________ 査閲者：____________ 作成日：______／__／__ ［補助金・助成金 申請支援］
行程 | 標準的な流れ・作業 | 開始予定日(入力) | 完了予定日(入力) | 留意
1. 公募・事前準備 | 公募要領の精読／GビズID取得／支援機関・ベンダー選定／現状数値の整理 |  |  | 公募要領で最新の要件・締切を確認
2. 申請書作成・提出 | 事業計画書・経費明細の作成／相見積取得／電子申請 |  |  | 締切直前はシステム混雑。余裕を持って提出
3. 採択発表 | 採択結果の確認 |  |  | 不採択時は審査項目に沿って改善し次回公募へ
4. 交付申請 | 経費の精査・見積の確定・交付申請書の提出 |  |  | 申請時から経費に変更があれば要調整
5. 交付決定【発注解禁】 | 交付決定通知の受領。ここから発注・契約・支払が可能 |  |  | 交付決定前の発注・契約・支払は補助対象外（全額自己負担）
6. 事業実施 | 発注→納品→検収→支払。証憑（見積書・発注書・納品書・請求書・振込記録）を都度保全 |  |  | 支払は原則銀行振込。現金払不可の制度あり
7. 実績報告 | 実績報告書・経費エビデンス一式の提出 |  |  | 証憑不備は減額・不交付のリスク
8. 確定検査・精算（入金） | 確定検査→補助金額の確定→精算払で入金 |  |  | 入金まで数ヶ月かかる想定で資金繰りを組む（資金繰りシート参照）
―― 詳細工程（この会社向けの生成計画） ――
フェーズ0：事前準備・制度理解 | 申請前3ヶ月（1月～3月）｜①ものづくり補助金など公募要領を精読。②認定支援機関と契約。③GビズIDプライム登録。④現状分析：決算書・給与台帳・生産実績整理。（担当：経営者＋税理士＋診断士） |  |  | 公募開始の1ヶ月前には準備完了。
フェーズ1：事業計画書・申請書作成 | 公募開始～申請締切（通常2-3ヶ月）｜①事業計画書ドラフト作成。②認定支援機関による精査・修正。③確認書作成。④相見積取得。⑤申請書記入・提出。（担当：企業側リーダー＋認定支援機関＋会計事務所） |  |  | 認定支援機関との打ち合わせは週1回ペース。
フェーズ2：採択発表・交付決定手続き | 申請後1-2ヶ月（採択発表）→交付決定通知書送付｜①採択可否確認（中小企業庁HP）。②交付申請手続き。③交付決定通知書受取。（担当：企業側（交付申請担当者）＋会計事務所） |  |  | 採択されない場合は理由確認。採択時は直ちに設備発注へ。
フェーズ3：事業実施・設備導入・人材育成 | 交付決定日～補助事業期間終了日（通常12-18ヶ月）｜①交付決定通知書の内容確認。②設備発注・納品・検収・支払い。③システム導入・テスト。④従業員研修実施。⑤給与改善実行。⑥投資効果記録。（担当：経営者＋現場管理者＋人事総務＋会計事務所） |  |  | 交付決定前の発注は補助対象外。3ヶ月ごとに進捗確認会議。
フェーズ4：事業完了・実績報告準備 | 補助事業期間終了日～完了報告提出期限（通常30日以内）｜①事業完了確認。②実績報告書作成。③経費根拠書類整理。④投資効果実績集計。⑤報告書一式提出。（担当：会計事務所（主導）＋企業側総務・経理） |  |  | 実績報告の書類作成に15-20時間を要する。証憑は5年保管。
フェーズ5：確定検査・精算・補助金交付 | 実績報告提出後2-4ヶ月｜①補助金事務局による実績確認。②検査指摘対応。③補助金額確定。④本交付・銀行振込。（担当：補助金事務局＋企業側） |  |  | 検査で不正指摘された場合は返納リスク。5年間財産処分制限。
フェーズ6：フォローアップ・事後評価（5年間） | 補助金交付日～5年後｜①年1回の実績報告。②財産処分制限遵守。③事業効果継続確認。④5年経過後の設備処分。（担当：企業側＋会計事務所） |  |  | 5年間実績不振で補助金返納のリスク。特に3-5年目追跡が重要。
※ 公募時期・事業実施期間・報告期限は制度・公募回で異なります。最新の公募要領で確認のうえ、予定日を入力してください。

## 事業計画
サンプル・ものづくり株式会社 事業計画
作成者：____________ 査閲者：____________ 作成日：______／__／__ ［補助金・助成金 申請支援］
項目 | 内容
重点制度 | ものづくり補助金（省力化投資枠・通常型一般型）
事業計画名 | 自動化・省力化による生産効率化と人材育成を通じた賃上げ実現事業計画
現状・課題 | 人手不足と労働集約的な生産プロセスにより、従業員の時間外勤務が月平均80-100時間。既存設備の老朽化により、生産効率が業界平均比15-20%低い。付加価値額は年率平均1.2%の低成長。従業員給与は業界平均を下回り。
取組内容 | （1）機械装置の更新（旋盤・NC加工機導入）により複雑加工を自動化。手作業が月800時間→300時間に削減。（2）生産管理システム導入により生産待機時間を30%削減。（3）従業員教育と技能講習。（4）賃上げ実行：事業場内最低賃金を時給960円に引き上げ。
投資内容 | 機械装置費1,500万円・システム構築費400万円・ネットワーク・通信機器費120万円・社員研修費80万円・外注試作加工費100万円・コンサルティング費60万円。合計2,260万円（税抜き）。補助対象経費2,200万円。
期待効果 | 年間6,000時間の労働時間削減、生産ユニットあたり生産高30%増。売上高年率10%増加→5年目に付加価値額年率3%以上達成。事業場内最低賃金+30円（時給960円）、給与支給総額年率1.5%以上増加。残業削減（月平均80時間→50時間）。
数値目標 | 付加価値額：現在3億円→5年目3.15億円。給与支給総額：現在2.4億円→5年目2.58億円。労働時間：月平均100時間→50時間。事業場内最低賃金：現在930円→960円→1,000円（5年目目標）。
加点方針 | （1）賃上げ表明書。（2）認定支援機関の確認書。（3）経営革新計画の承認取得。（4）融資予定額500万円を地域金融機関と事前協議済み。
備考 | 本事業計画は『生産性向上ガイドライン』要件を満たす。付加価値額年率3%以上・給与支給総額年率1.5%以上の採択要件を全て達成する見込み。
※ 章立てに沿った事業計画書ドラフトはWord出力（事業計画書ドラフト）を参照。