## 構想概要
サンプル製造株式会社 管理部システム化パッケージ
作成者：____________ 承認者：____________ 作成日：______／__／__ ［管理部システム化］
項目 | 内容
目的 | 原価管理・在庫管理・購買/支払・固定資産を中心とした基幹業務をERP基盤で統合し、月次決算の自動化と内部統制(J-SOX/ICFR)の高度化を同時に実現する。製造業特有の標準原価計算と期末実績差異調整、製品保証引当金見積りの精緻化を通じ、経営判断のスピードと開示品質を両立させる。
対象範囲 | 経理財務・税務・労務人事・法務・総務・経営企画の6部門を対象とし、購買から製造・在庫・原価・固定資産・連結・開示までのエンドツーエンドを統合設計の射程とする。海外拠点・連結子会社の機能通貨・外貨取引統一を含む。
ビジョン | 標準原価×実績差異がリアルタイムで可視化され、月次決算が営業日3日(将来1日)で締まり、為替・調達リスク・在庫陳腐化・製品保証リスクをデータドリブンでモニタリングできる管理部門。AIが仕訳・差異分析・見積り根拠の一次ドラフトを生成し、会計士レビューで品質を担保する体制。
進め方 | ERPを中核に据え、購買・製造・在庫・固定資産の各サブシステムを連携。RPAとAI-OCRで証憑処理を自動化し、BIで原価差異・在庫回転・セグメント情報を可視化。職務分離(発注・検収・払出・記帳)を権限設計に組み込み、フェーズ展開で段階的に統制成熟度を上げる。
総合所見 | 本ドラフトは製造業特有の標準原価計算・在庫評価・製品保証引当金・固定資産減損・連結/外貨統一を軸に、購買から開示までをERPで統合し月次決算自動化と内部統制(J-SOX/ICFR)を両立させる設計である。フェーズ1で基幹4業務と職務分離を固め、フェーズ2で月次3日締めと見積り高度化、フェーズ3でグローバル連結とリスク監視、フェーズ4で予測経営へ段階展開する。原価差異・保証引当・減損見積り・収益認識カットオフは会計上の重要判断を伴うため、AIによる一次ドラフトを前提に会計士レビューで品質担保することを推奨する。導入順序・配賦ロジック・見積り前提の妥当性、電子帳簿保存法/収益認識基準準拠については監査人との事前協議を要する。

## 部門別統合設計
サンプル製造株式会社 管理部門ごとの統合設計
作成者：____________ 承認者：____________ 作成日：______／__／__ ［管理部システム化］
ID | 部門 | 区分 | 担当領域 | 現状課題 | システム化後 | 想定ツール・AI | KPI・効果 | 内部統制との整合
FIN-01 | 経理財務 | 基本パッケージ | 標準原価計算・原価差異分析・棚卸資産評価(原材料・仕掛品・完成品)・工程間振替の会計処理 | 標準原価と実績の差異把握が月次後手で、期末実績調整に多大な手作業。工程間振替がExcel管理で証跡が不十分。 | ERP原価モジュールで製造指図ごとに標準原価を自動配賦→実績(材料・労務・経費)を自動取込→差異を品目/工程別に自動計算→期末は配賦差異を在庫と売上原価へ自動按分。 | ERP(原価計算モジュール)、製造実行システム(MES)連携、BI(原価差異ダッシュボード)、AI差異要因分析 | 原価差異率、在庫回転率、月次原価確定リードタイム、標準原価改定頻度 | 原価計算システムの厳密運用、配賦ロジックの変更管理統制、差異承認フロー
FIN-02 | 経理財務 | 基本パッケージ | 購買から支払までのP2P(発注・受入検収・買掛・支払) | 発注権限と検収・支払の牽制が曖昧で、紙の検収書とのマッチングに時間。三点照合が手作業。 | 購買申請→ワークフロー承認→発注→受入検収(MES/WMS連携)→AI-OCRで請求書取込→発注・検収・請求の三点自動照合→差異のみ人手確認→支払データ自動生成。 | ERP(購買/債務)、AI-OCR、RPA(支払消込)、電子帳簿保存対応ストレージ | 三点照合自動マッチ率、請求書処理単価、支払期日遵守率 | 発注権限分離・受入検収・払出分離、職務分離マトリクス、電子帳簿保存法対応
FIN-03 | 経理財務 | 基本パッケージ | 固定資産管理(取得・除却・減価償却・減損テスト・実物照合) | 固定資産台帳と実物の照合が年1回手作業で、技術陳腐化による減損兆候の把握が遅い。 | 資産取得を購買連携で自動計上→償却自動計算(会計・税務複数帳簿)→QR/RFIDタグで実地棚卸→台帳と実物を自動突合→減損兆候指標をBIで監視→減損テスト計算を半自動化。 | ERP(固定資産)、RFID/QR棚卸アプリ、BI(減損兆候モニタ)、減損計算支援 | 台帳実物一致率、減損兆候検知リードタイム、設備投資額(予実) | 固定資産管理台帳実物照合、除却承認統制、減損見積りの根拠保管
FIN-04 | 経理財務 | 個別対応 | 収益認識(出荷基準・完成品引渡)・売掛・債権管理、製品保証引当金見積り | 製品保証引当金が過去実績の概算で根拠が薄い。出荷データと売上計上のタイミング差異の検証が手薄。 | 出荷実績(WMS)→売上自動計上(引渡時点)→売掛自動計上・入金消込→販売台数×予想クレーム率で保証引当金をAIが自動試算→根拠データを証跡保存。 | ERP(販売/債権)、WMS連携、AI見積りモデル(クレーム率)、BI | 収益認識タイミング適正率、保証引当金見積り精度(実績乖離)、売掛回転日数 | 収益認識基準準拠、引当金見積りプロセス統制、出荷-売上カットオフ統制
FIN-05 | 経理財務 | 将来構想 | 連結決算・機能通貨/外貨取引・為替管理・IFRS対応 | 海外子会社の通貨換算と連結消去が手作業で時間。為替変動の損益影響把握が遅い。 | 子会社データを統一フォーマットで自動収集→機能通貨換算自動化→連結仕訳・内部取引消去を自動処理→為替感応度をBIで可視化。 | 連結会計システム、ERP多通貨機能、BI(為替ダッシュボード) | 連結決算リードタイム、為替差損益、内部取引消去自動化率 | 連結・機能通貨統一化統制、外貨換算ロジックの変更管理、IFRS/国際基準準拠
TAX-01 | 税務 | 個別対応 | 法人税・消費税申告、税効果会計、グリーン税制・研究開発税制対応 | 税効果の一時差異集計が手作業で、グリーン税制・R&D税制の適用漏れリスク。 | ERP会計データから一時差異を自動抽出→税効果計算→申告ソフト連携→税制優遇(グリーン/R&D)の対象投資を自動フラグ付け→適用判定を支援。 | 税務申告ソフト、ERP連携、税効果計算ツール、AI税制判定支援 | 申告期限遵守率、税制優遇適用額、税効果計算リードタイム | 税金計算の正確性統制、一時差異管理、税制適用判定の証跡
HR-01 | 労務人事 | 基本パッケージ | 勤怠・給与・社会保険・労務費の原価連携 | 製造現場の工数が原価計算に手入力で連携され、労務費配賦の精度が低い。 | 勤怠システムで工程別工数を記録→給与計算自動化→労務費を製造指図へ自動配賦→社会保険手続を電子申請(e-Gov)連携。 | 勤怠管理システム、給与計算ソフト、e-Gov API、ERP原価連携 | 給与計算工数、工数-原価連携自動化率、労務費配賦精度 | 給与計算の承認統制、工数入力の牽制、労務費配賦の正確性
LEG-01 | 法務 | 個別対応 | 契約管理・コンプライアンス(カルテル/不正競争・紛争鉱物・リコール/求償) | 契約書が分散管理で期限・リスク条項の把握が困難。紛争鉱物調査が手作業。 | 契約をCLMで一元管理→AIが重要条項・期限を抽出→アラート通知→サプライヤーの紛争鉱物情報を調査ワークフローで収集・記録→リコール/求償案件を起票管理。 | CLM(契約ライフサイクル管理)、AI契約レビュー、紛争鉱物調査ツール | 契約更新漏れ件数、紛争鉱物調査完了率、コンプライアンス研修受講率 | 契約承認権限統制、重要契約の開示連携、不正競争防止のモニタリング
GA-01 | 総務 | 将来構想 | 購買間接材・固定資産物品管理・文書管理・環境規制対応 | 間接材購買が部門ごとにバラバラで統制が効かない。環境規制対応コストの集計が手作業。 | 間接材購買を統合カタログ・ワークフローに集約→ERP連携→環境規制(騒音・排出ガス・グリーン)対応コストを科目タグで自動集計→文書を電子管理。 | 購買管理システム、文書管理システム、ERP連携、環境コスト集計BI | 間接材購買統制率、環境対応コスト可視化率、文書電子化率 | 間接材発注権限分離、環境規制対応の証跡管理
PLN-01 | 経営企画 | 将来構想 | 予実管理・セグメント別収益分析・設備投資計画・KPIモニタリング | 予実差異分析が月次後手で、地域別セグメント情報の集計に時間。投資判断のデータが分散。 | ERP/原価/販売データをBIに統合→予実差異・セグメント別収益・在庫回転を自動可視化→設備投資ROIをシミュレーション→経営会議用レポート自動生成。 | BI/CPMツール、ERP連携、AI予測分析、シナリオシミュレーション | 営業利益率、ROA、研究開発費(売上%)、セグメント別収益、予実差異率 | 経営報告データの整合性統制、予算承認プロセス、KPI算定ロジック管理

## 月次決算自動化
サンプル製造株式会社 月次決算の自動化フロー
作成者：____________ 承認者：____________ 作成日：______／__／__ ［管理部システム化］
タイミング | タスク | 担当 | 自動化・AI | アウトプット
月末締め前(▲3営業日) | 在庫実地棚卸・固定資産実物照合の事前準備、未処理発注/検収の洗い出し | 経理財務・総務 | WMS/RFIDで在庫・資産を自動カウント、ERPで未消込PO自動リスト化 | 棚卸差異リスト、未処理取引一覧
月末当日 | 売上カットオフ(出荷基準)確定、買掛/売掛締め、外貨取引換算 | 経理財務 | WMS出荷データから売上自動計上、多通貨自動換算、AI-OCR請求書取込 | 売上・債権債務確定データ
第1営業日 | 原価実績取込・標準原価差異計算、労務費/経費配賦 | 経理財務・労務人事 | MES実績とERPで差異自動計算、工数データから労務費自動配賦 | 原価差異レポート、製造原価明細
第2営業日 | 引当金計上(製品保証)、減価償却、減損兆候チェック、税効果一時差異集計 | 経理財務・税務 | AIが販売台数×クレーム率で保証引当試算、償却自動計算、減損兆候BI監視 | 引当金計上仕訳、減損兆候レポート
第3営業日 | 試算表確定・連結消去・セグメント集計・予実差異分析 | 経理財務・経営企画 | 連結仕訳/内部取引消去自動化、BIで予実・セグメント自動集計 | 月次財務諸表、経営会議レポート、KPIダッシュボード
第3営業日(レビュー) | 会計士レビュー・異常値AI検知の確認・開示連携データ整備 | 経理財務・会計士 | AIが仕訳異常値・差異要因を一次ドラフト化、証跡を自動紐付け | レビュー済決算、監査証跡パッケージ

## 段階展開
サンプル製造株式会社 段階展開ロードマップ
作成者：____________ 承認者：____________ 作成日：______／__／__ ［管理部システム化］
フェーズ | テーマ | 主な提供物 | マイルストーン
フェーズ1(0-6ヶ月) | 基幹4業務のERP統合と統制基盤整備 | ・購買P2Pワークフロー・三点照合自動化 ・在庫管理(WMS)とERP連携 ・固定資産台帳のRFID実物照合 ・標準原価計算モジュールの本稼働 ・職務分離マトリクス・権限設計 | 購買・在庫・原価・固定資産の主要統制が稼働し、原価差異が月次で可視化
フェーズ2(6-12ヶ月) | 月次決算自動化と見積りプロセス高度化 | ・AI-OCR/RPAによる証憑処理自動化 ・製品保証引当金のAI見積りモデル ・勤怠-労務費の原価自動配賦 ・税効果・税制優遇の自動判定 ・BIによる予実・セグメント可視化 | 月次決算を営業日3日で締結、見積り根拠の証跡化を実現
フェーズ3(12-24ヶ月) | 連結・グローバル統合とリスクモニタリング | ・連結会計システム・機能通貨統一 ・IFRS/国際基準対応 ・為替・調達リスクのリアルタイム監視 ・CLM・紛争鉱物・コンプライアンス統合 ・間接材購買・環境コスト統合管理 | 連結月次決算の自動化とグループ統制の標準化
フェーズ4(24ヶ月-) | 予測経営とAI高度活用 | ・AI需要予測連動の在庫/原価最適化 ・設備投資ROIシミュレーション ・異常検知AIによる不正/誤謬の自動検出 ・月次決算1日締めの実現 | データドリブン経営とリアルタイム・クローズの確立