## 概要
サンプル暗号資産交換 新会計システム UAT会計検証パッケージ
作成者：____________ 査閲者：____________ 検証日：______／__／__ ［UAT会計検証］
項目 | 内容
目的 | 新会計システムが暗号資産交換業特有の会計処理（自己保有時価評価・利用者預り両建・手数料純額認識・分別管理照合）を実務対応報告第38号および資金決済法に準拠して正確に処理することを、想定仕訳との突合により検証する。
範囲 | 2026年3月期の本番移行を前提に、収益認識（媒介・取次手数料、スプレッド、マイニング報酬、送金手数料）、自己保有暗号資産の期末時価評価、利用者預り暗号資産の負債両建、三層残高照合、KYC/AML統制連携、ITGC（暗号鍵管理・アクセス権・変更管理）を対象とする。利用者個人情報保護のシステム機能はスコープ外。
進め方 | 想定仕訳（テストケース）を準備し、新システム出力仕訳・残高と突合。差異は原因分析し是正案を提示。基準準拠性とITGC/ITAC（自動仕訳生成・時価取込インターフェース・分別管理照合バッチ）の有効性を評価する会計士レビュー前提のドラフト。
基準 | 実務対応報告第38号（資金決済法上の暗号資産の会計処理）、資金決済法第63条の8～17（分別管理・財務諸表監査・分別管理監査）、犯罪収益移転防止法（KYC・疑わしい取引届出・7年保存）、企業会計原則、システム管理基準（ITGC）
総合所見 | 新会計システムは、媒介・取次手数料の純額認識（TC-01）、自己保有の活発市場ありの時価評価（TC-03）、利用者預りの両建・期末同額再評価（TC-05/06）、移動平均原価による売却損益（TC-10）など主要な実務対応報告第38号準拠処理について概ね適切に機能している。三層照合のうちオンチェーン⇔台帳（REC-01）、資産・負債同額（REC-03）、分別管理（REC-04）は一致を確認した。一方で、(1)活発市場なし通貨の評価切下げ自動化と判定基準の規程化不足（EX-01・高）、(2)アドレス種別バリデーション欠陥による分別管理リスク（EX-03・高）は本番移行前に必須是正。加えて手数料カットオフ（EX-02）、マイニング報酬認識時点の未定義（EX-04）、価格ソース変更管理（EX-05）の中位課題の対応が必要。是正完了および再テスト（特にTC-04・TC-07・TC-09および再照合REC-02・REC-05）の合格を条件に受入可とする会計士レビュー前提のドラフト判定。

## テストケース・想定仕訳
サンプル暗号資産交換 新会計システム テストケース・想定仕訳
作成者：____________ 査閲者：____________ 検証日：______／__／__ ［UAT会計検証］
ID | 区分 | シナリオ | テストデータ | 借方科目 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 | 確認観点 | 状態
TC-01 | 収益認識（媒介・取次手数料） | 利用者間のBTC売買が取引所内マッチングで約定。約定時点で媒介手数料を純額認識。 | 約定金額 10,000,000円、媒介手数料率 0.10%（10,000円）、約定日 2026/3/10、マッチング完了フラグON | 預り金（手数料控除分） | 受取手数料 | 10,000 | 約定時点で純額（手数料のみ）認識。売買代金本体は損益計上しない | 約定（マッチング完了）時点での認識か、純額表示か、売買代金総額が損益計上されていないか | OK
TC-02 | 収益認識（マーケットメイク・スプレッド） | 自己勘定でのマーケットメイク取引。買気配と売気配のスプレッド益を約定同時点で認識。 | ETH売却 約定額 5,020,000円、取得原価相当 5,000,000円、スプレッド益 20,000円、約定日 2026/3/12 | 現金預金 | 暗号資産（自己保有） | 5,000,000 | 払出は移動平均/個別原価で簿価消去 | スプレッドが手数料収入ではなく売却損益で認識されているか、認識時点が約定時か | OK
|  |  |  | 現金預金 | 暗号資産売却損益 | 20,000 | スプレッド益を約定時点で認識
TC-03 | 自己保有・期末時価評価（活発市場あり） | 期末日に自己保有BTCを活発な市場の公正な評価額で時価評価。 | 自己保有BTC簿価 80,000,000円、期末公正評価額（基準取引所価格）90,000,000円、評価日 2026/3/31 | 暗号資産（自己保有） | 暗号資産評価損益 | 10,000,000 | 実対38号：活発な市場が存在する場合は時価評価し評価差額を当期損益 | 公正な評価額の算定根拠（基準価格選定・複数取引所優先順位）が文書化され検証可能か | OK
TC-04 | 自己保有・期末時価評価（活発市場なし） | 流動性の低いアルトコインを取得原価で評価し、処分見込価額が下回る場合は簿価切下げ。 | 自己保有XYZ簿価 3,000,000円、活発市場なし、処分見込価額 2,400,000円 | 暗号資産評価損 | 暗号資産（自己保有） | 600,000 | 活発市場なしは取得原価。処分見込価額が原価未満時は切下げ | 活発市場の有無判定基準が一貫適用され、切下げ判定が機能しているか | 差異
TC-05 | 利用者預り（両建処理） | 利用者からのBTC入金。資産（預り暗号資産）と負債（利用者預り）を両建計上。市場価格変動は損益に影響させない。 | 利用者入金BTC 数量2.0、入金時時価 18,000,000円 | 預り暗号資産（資産） | 暗号資産預り金（負債） | 18,000,000 | 実対38号：利用者預り暗号資産は資産・負債両建。同額計上 | 資産・負債が同額両建されているか、期末再評価で資産・負債が同額更新され損益に影響しないか | OK
TC-06 | 利用者預り（期末再評価） | 期末に利用者預りBTCを時価で再評価。資産と負債を同額更新し損益ゼロ。 | 預り暗号資産簿価 18,000,000円、期末時価 20,000,000円 | 預り暗号資産（資産） | 暗号資産預り金（負債） | 2,000,000 | 資産・負債同額更新。純損益影響なし | 資産・負債の増減が常に同額で純損益に流入しないか | OK
TC-07 | 収益認識（マイニング報酬） | マイニング報酬を実現可能性が高まった時点（報酬確定・受領可能化）で認識。 | マイニング報酬 数量0.5BTC、確定時時価 4,500,000円、確定日 2026/3/20 | 暗号資産（自己保有） | マイニング報酬収益 | 4,500,000 | 実現可能性が高まった時点で確定時時価により認識 | 認識時点が報酬確定時か、消費電力等のコストが適切に対応費用計上されているか | 未検証
TC-08 | 収益認識（送金手数料） | 利用者の外部送金（出庫）に伴う送金手数料を役務提供完了時に認識。 | 送金手数料 3,000円、送金完了日 2026/3/15 | 暗号資産預り金（負債） | 受取手数料 | 3,000 | 送金完了（役務提供完了）時点で認識 | ブロックチェーン送金確定（confirmations充足）をトリガにしているか | OK
TC-09 | 分別管理・誤計上検知 | 自己保有アドレスと利用者預りアドレスの混同入力を検知。 | 利用者預りBTCを誤って自己保有勘定に計上する取引投入 | （計上不可・エラー） | （計上不可・エラー） | 0 | アドレス種別マスタと勘定マッピングの整合チェックで弾く想定 | 分別管理の自動バリデーション（アドレス種別→勘定）が機能し誤計上をブロックするか | 差異
TC-10 | 売却損益（移動平均原価） | 複数回取得した自己保有ETHの一部売却で移動平均原価が正しく適用されるか。 | 取得①1.0ETH@300,000、取得②1.0ETH@340,000、売却1.0ETH@360,000 | 現金預金 | 暗号資産（自己保有） | 320,000 | 移動平均単価320,000で簿価消去 | 原価配分方法（移動平均/総平均）が社内規程と一致し一貫適用されているか | OK
|  |  |  | 現金預金 | 暗号資産売却損益 | 40,000 | 売却益 360,000-320,000

## 突合チェック
サンプル暗号資産交換 新会計システム 突合チェック
作成者：____________ 査閲者：____________ 検証日：______／__／__ ［UAT会計検証］
ID | 突合 | 突合元 | 突合先 | 方法 | 許容差異 | 結果 | 備考
REC-01 | 三層照合（ブロックチェーン⇔取引所台帳） | オンチェーン残高（ウォレット/アドレス別、ノード照会） | 取引所内部台帳残高（暗号資産種類別） | 日次バッチでアドレス別・通貨別に数量突合。マルチシグ管理アドレス含め全アドレス網羅 | 数量差異ゼロ（端数も不可） | 一致 | 全対象通貨でオンチェーン数量と内部台帳が一致。ガス代見合いの端数も整合
REC-02 | 三層照合（取引所台帳⇔会計仕訳） | 取引所内部台帳（自己保有・利用者預り別残高） | 会計システム勘定残高（暗号資産/預り暗号資産/暗号資産預り金） | 期末日残高を勘定別・通貨別に金額突合。時価換算レートの整合も確認 | 金額差異 ±1円（換算端数のみ許容） | 差異あり | アルトコインXYZで内部台帳と会計簿価に時価取込タイミングの差異（後述EX-01）
REC-03 | 利用者預り資産・負債同額照合 | 預り暗号資産（資産）残高 | 暗号資産預り金（負債）残高 | 通貨別に資産・負債残高を突合し純額ゼロを確認 | 差異ゼロ | 一致 | 全通貨で資産・負債が同額。期末再評価後も損益流入なしを確認
REC-04 | 分別管理監査用残高照合 | 利用者預り資産（金銭の信託残高＋暗号資産残高） | 利用者債務残高（顧客別合算） | 資金決済法第63条の11準拠で顧客資産が債務以上であることを照合 | 資産≧負債（不足ゼロ） | 一致 | 分別管理上の不足なし。信託金銭残高も信託銀行報告と一致
REC-05 | 手数料収入照合（売買約定⇔収益計上） | 約定データ（マッチングエンジン手数料明細） | 会計受取手数料計上額 | 約定別手数料の合計と仕訳計上額を期間突合 | ±0.5%（タイミング差） | 差異あり | 約定日深夜分の手数料がカットオフをまたぎ翌日計上（後述EX-02）

## 差異・例外
サンプル暗号資産交換 新会計システム 差異・例外と是正
作成者：____________ 査閲者：____________ 検証日：______／__／__ ［UAT会計検証］
ID | 関連 | 差異・例外 | 重要度 | 原因 | 是正
EX-01 | TC-04 / REC-02 | 活発市場のないアルトコインXYZについて、処分見込価額の取込が手動で、内部台帳の評価更新と会計仕訳の評価切下げにタイミング差・金額差が発生。 | 高 | 活発市場の有無判定ロジックと処分見込価額のインターフェースが自動化されておらず手動入力。判定基準の社内規程も未整備で一貫性を欠く。 | 活発市場有無判定基準を社内規程化しシステムに実装。処分見込価額の取込を自動インターフェース化し、評価切下げ仕訳を内部台帳と同一データソースで生成。期末評価プロセスを文書化。
EX-02 | REC-05 / TC-01 | 期末日深夜の約定に係る手数料収入が、カットオフ処理の境界をまたいで翌期計上され、収益認識時点（約定時点）とズレが生じる。 | 中 | 会計日付の確定がシステム時刻基準（UTC/JSTの境界）であり、約定時点（マッチング完了タイムスタンプ）と一致していない。カットオフ統制が不十分。 | 会計計上日を約定タイムスタンプ（取引所タイムゾーン基準）に統一。期末カットオフのバッチ実行時刻とタイムゾーン換算を明確化し、境界取引の自動仕分けルールを実装。
EX-03 | TC-09 | 利用者預りアドレスと自己保有アドレスの種別バリデーションが一部新規アドレスで未登録のため、誤勘定への計上をブロックできなかった。 | 高 | アドレス種別マスタへの新規アドレス登録が承認フローと連動しておらず、未分類アドレスがデフォルトで自己保有扱いとなる設計欠陥。分別管理統制の自動化が不完全。 | 新規アドレス生成時に種別登録を必須化（未登録は計上ブロック）。マルチシグ・暗号鍵管理と連動した承認ワークフローを実装。分別管理バリデーションを日次から取引単位（リアルタイム）に強化。
EX-04 | TC-07 | マイニング報酬の認識時点（実現可能性が高まった時点）の判定基準が未定義で、テスト未検証のまま。 | 中 | 報酬確定の定義（プール報酬確定／受領可能化／一定confirmations）がシステム要件・社内規程ともに未確定。 | マイニング報酬の認識時点を社内規程で定義（確定タイミングと時価適用基準）。対応する電力等コストの費用対応ルールも整備し、テストケースを追加検証。
EX-05 | ITGC全般 | 時価（公正な評価額）取込インターフェースの価格ソース選定・優先順位ロジックの変更管理証跡が不十分。 | 中 | 価格ソースマスタの変更が開発者により直接実施され、変更承認・テスト・本番移行のITGC（変更管理）プロセスが一部迂回されていた。 | 価格ソース・基準取引所マスタの変更を変更管理対象に明確化し、承認・テスト証跡を必須化。公正な評価額の算定根拠を四半期ごとにレビューする統制を追加。